| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ____________ Số: /KH-UBND |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ____________________________________________________________________ Hưng Yên, ngày tháng năm 2025 |
| --- | --- | --- |

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện bàn giao Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố về Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quản lý

___________________________________________

Căn cứ Nghị quyết số 99/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội Giám sát chuyên đề về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng; Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục  củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình  hình mới; Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 02/4/2024 của Chính phủ ban hành kèm theo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 05/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW; Kế hoạch số 264-KH/TU ngày 26/01/2024 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư; Chỉ thị số 54-CT/TU ngày 14/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW; Thông báo số 1913-TB/TU ngày 27/12/2024 ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bàn giao và thực hiện mô hình tổ chức, quản lý sau khi chuyển Trung tâm Y tế trực thuộc Sở Y tế về trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý; Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 06/01/2025 của UBND tỉnh về việc chuyển Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Sở Y tế về trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý; UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện bàn giao Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố về UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Bảo đảm triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả và toàn diện các quy định tại Nghị quyết số 99/2023/QH15, Thông báo số 1913-TB/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định số 17/QĐ-UBND của UBND tỉnh và các văn bản có liên quan theo đúng chỉ đạo, mục tiêu, lộ trình đề ra.

b) Xác định cụ thể nội dung công việc, trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp giữa các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để bàn giao Trung tâm Y tế cấp huyện trực thuộc Sở Y tế về trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo kịp thời, có hiệu quả, đồng thời gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu

a) Bám sát phương án đã đề ra, xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện bàn giao Trung tâm Y tế cấp huyện, trực thuộc Sở Y tế về trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố; bảo đảm phối hợp thực hiện giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan hiệu quả, đúng tiến độ theo kế hoạch và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát sinh.

b) Bàn giao nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, tài chính, tài sản, số lượng người làm việc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan của Trung tâm Y tế trực thuộc Sở Y tế về trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý theo quy định; đảm bảo không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ đang triển khai thực hiện. Đối với số viên chức đang thực hiện tuyển dung theo Quyết định số 1596/QĐ-UBND ngày 25/7/2024 của UBND tỉnh sẽ tiếp tục bàn giao sau khi hoàn thành tuyển dụng.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ; TIẾN ĐỘ, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền các nội dung của Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 06/  01/2025 của UBND tỉnh về việc chuyển Trung tâm Y tế cấp huyện, trực thuộc Sở Y tế về trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý.

a) Cơ quan thực hiện: Đài Phát thanh và Truyền hình, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh) và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

b) Thời gian thực hiện: Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định chuyển giao.

2. Thay biển tên trụ sở Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố.

a) Đơn vị thực hiện: Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố.

b) Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/01/2025.

3. Thực hiện xét duyệt quyết toán NSNN kinh phí chi thường xuyên năm 2024 của Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố; tổng hợp quyết toán gửi Sở Tài chính thẩm định quyết toán năm 2024 hoàn thành trước ngày 10/01/2025 (số liệu chốt đến thời điểm 31/12/2024); chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Kho bạc nhà nước đối chiếu số liệu dự toán thu, chi đến ngày 31/12/2024; tổng hợp quyết toán gửi Sở Tài chính thẩm định quyết toán năm 2024.

a) Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Y tế.

b) Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Tài chính, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

c) Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/01/2025.

4. Tiến hành kiểm kê tài sản, rà soát nhân lực, tài chính, trang thiết bị…; thống nhất số liệu bàn giao Trung tâm Y tế cấp huyện trực thuộc Sở tế về trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố; hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Tài chính trình UBND tỉnh ban hành Quyết định sắp xếp, xử lý, điều chuyển tài sản. Trường hợp phát sinh vướng mắc, giao Sở Y tế chủ trì tham mưu thành lập tổ công tác liên ngành giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời.

a) Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

b) Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

c) Thời gian hoàn thành: Trước ngày 16/01/2025.

5. Thực hiện thẩm định quyết toán NSNN với Sở Y tế kinh phí chi thường xuyên năm 2024 của Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố theo quy định; tổng hợp dự toán chưa sử dụng năm 2024 của Trung tâm Y tế các huyện, thị xã thành phố, tham mưu trình UBND tỉnh thu hồi dự toán của Sở Y tế về Ngân sách tỉnh; bổ sung cân đối cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố sau khi chuyển về trực thuộc UBND các huyện, thành phố theo quy định; hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định của pháp luật.

a) Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tài chính.

b) Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Y tế, UBND huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

c) Thời gian dự kiến hoàn thành: Trước ngày 20/01/2025.

6. Hướng dẫn các nội dung xử lý tài chính, tài sản của các đơn vị sau khi có Quyết định của UBND tỉnh chuyển Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Sở Y tế về trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý; tiếp tục hướng dẫn các cơ quan đơn vị giải quyết các vướng mắc phát sinh (nếu có). Hướng dẫn hoặc tham mưu văn bản chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố cấp ứng kinh phí đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên của Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố trong thời gian thực hiện quy trình thu hồi, bổ sung kinh phí từ Sở Y tế về ngân sách huyện, thị xã, thành phố.

a) Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tài chính.

b) Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Y tế, UBND huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

7. Tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định sắp xếp, xử lý, điều chuyển tài sản công sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định chuyển giao Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố về trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý.

a) Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Tài chính.

b) Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Y tế, UBND huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

c) Thời gian dự kiến hoàn thành: Trước ngày 25/01/2025.

8. Tổ chức Hội nghị công bố Quyết định chuyển Trung tâm Y tế huyện, thành phố trực thuộc Sở Y tế về trực thuộc UBND cấp huyện quản lý; ký Biên bản bàn giao nguyên trạng cơ sở vật chất, tài chính, tài sản, thiết bị, đất đai, nhân sự và các vấn đề khác có liên quan giữa Sở Y tế và UBND cấp huyện.

a) Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Y tế.

b) Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

c) Thời gian dự kiến tổ chức Hội nghị: Trong tháng 01/2025.

9. Thực hiện quy trình thu hồi con dấu cũ, bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền quản lý; đăng ký mẫu dấu mới theo quy định hiện hành.

a) Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Y tế.

b) Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện: Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị có liên quan.

c) Thời gian hoàn thành: Trong tháng 01/2025.

10. Hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ liên quan đến đăng ký quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Trung tâm Y tế cấp huyện.

a) Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.

b) Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Y tế, UBND huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

c) Thời gian hoàn thành: Trong tháng 01/2025.

11. Hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ và các vấn đề có liên quan đến việc bàn giao, tiếp nhận Trụ sở của Trung tâm Y tế cấp huyện.

a) Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Xây dựng.

b) Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Y tế, UBND huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

c) Thời gian hoàn thành: Trong tháng 01/2025.

12. Báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên, công đoàn của Trung tâm Y tế cấp huyện

a) Cơ quan chủ trì thực hiện: UBND huyện, thị xã, thành phố.

b) Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

c) Thời gian hoàn thành: Trong tháng 01/2025.

13. Quyết định chuyển công tác đối với viên chức đang thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố (bao gồm Trạm y tế xã, phường, thị trấn) trực thuộc Sở Y tế về UBND các huyện, thị xã, thành phố.

a) Cơ quan chủ trì thực hiện: UBND huyện, thị xã, thành phố.

b) Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

c) Thời gian hoàn thành: Trong tháng 02/2025.

14. Sửa đổi Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế.

a) Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Y tế.

b) Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

c) Thời gian hoàn thành: Trong quý I/2025.

15. Sửa đổi các Quyết định ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh: Số 20/2022/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên trực thuộc Sở Y tế; Số 21/2022/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Ân Thi trực thuộc Sở Y tế; Số 22/2022/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu trực thuộc Sở Y tế; Số 23/2022/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Kim Động trực thuộc Sở Y tế; Số 24/2022/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào trực thuộc Sở Y tế; Số 25/2022/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ trực thuộc Sở Y tế; Số 26/2022/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Văn Giang trực thuộc Sở Y tế; Số 27/2022/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Phù Cừ trực thuộc Sở Y tế; Số 28/2022/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Văn Lâm trực thuộc Sở Y tế; Số 29/2022/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ trực thuộc Sở Y tế và trình Chủ tịch UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố theo Thông tư số 32/2024/TT-BYT ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

a) Cơ quan chủ trì tham mưu: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

b) Cơ quan, đơn vị phối hợp, thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

c) Thời gian hoàn thành: Trong quý I/2025.

16. Tham mưu ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong chỉ đạo, hướng dẫn nhiệm vụ chuyên môn đối với Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố.

a) Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Y tế.

b) Cơ quan, đơn vị phối hợp, thực hiện: Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

c) Thời gian hoàn thành: Trong quý I/2025.

17. Phê duyệt điều chỉnh vị trí việc làm của Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố.

a) Chủ trì thực hiện: Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố.

b) Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Nội vụ, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

c) Thời gian hoàn thành: Trong tháng 4/2025.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng UBND tỉnh

Phối hợp với Sở Y tế chuẩn bị phòng họp tổ chức hội nghị công bố Quyết định của UBND tỉnh về chuyển Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Sở Y tế về trực thuộc UBND cấp huyện quản lý.

2. Các Sở: Y tế, Nội vụ, Tài chính, Xây dựng và Tài nguyên và Môi trường

a) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này theo đúng chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian quy định.

b) Giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi, đôn đốc, báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Kế hoạch này định kỳ trước ngày 30 hàng tháng đến khi hoàn thành các nhiệm vụ theo Kế hoạch.

3. Kho bạc Nhà nước tỉnh Hưng Yên

Chỉ đạo Kho bạc Nhà nước huyện phối hợp, đối chiếu, xác nhận số dư dự toán của các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố kinh phí còn dư năm 2024, để Sở Y tế tổng hợp gửi Sở Tài chính trình UBND tỉnh thu hồi kinh phí còn dư năm 2024 về ngân sách tỉnh theo quy định.

4. Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên

Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn cụ thể trong tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh đảm bảo tiến độ thời gian (nội dung liên quan đến trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của đơn vị sử dụng viên chức và người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp); chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, tạo điều kiện, phối hợp với Trung tâm Y tế cấp huyện tổ chức thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh.

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố

Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kịp thời việc tiếp nhận Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo nội dung, chất lượng, tiến độ thời gian quy định.

6. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố

Tổ chức thực hiện thống kê đội ngũ viên chức, người lao động kiểm kê về tài sản, tài chính, kịp thời, đảm bảo nội dung, chất lượng, tiến độ thời gian quy định.

7. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao các cơ quan, đơn vị báo cáo Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và thời gian./.

| Nơi nhận: - Ban Thường vụ Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Ban Tổ chức Tỉnh ủy; - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; - Ủy ban MTTQVN tỉnh; - Các sở, ban, ngành tỉnh; - Kho bạc nhà nước tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; - Lưu: VT, CVNCNH. | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Trần Quốc Văn |
| --- | --- |